安徽艺术职业学院基建项目建设流程图

项目建议书编制

可行性研究报告审批

立项批复文件

投资计划

规划前期批复

基建手续办理

规费缴纳

采购确定勘察、设计单位

地质勘察与图审

施工图设计与图审

消防、人防、防雷图审

规划证领取

申报政府采购计划

依据项目任务书进行采购

正式招标

签订施工合同

签订监理合同

领取施工许可证

项目施工

设计变更与签证

工程质量验收

材料采购与验收

工程进度款拨付

工程验收

质监站验收

规划验收

消防验收

人防验收

工程竣工验收

决算与审计

工程资料归档备案

质量监督委托

廉政风险点：

未按基建程序办理，取费与标准不符

风险类别：高级

防控措施：按基建程序及工作流程办理，招标报价确定确定取费

廉政风险点：

招标程序不合法，合同条款与招标文件或谈判口径不吻合，合同未按程序报批或备案

风险类别：高级

防控措施：执行招标法及招标程序，合同签署按规定报批或招标局审查备案。

廉政风险点：

设计变更必要性不足。现场签证数据不详实，质量不达标。

风险类别：高级

防控措施：控制设计变更，确需变更需报批，现场签证以事实为原则，数据详实，并与监理联合会签，与监理按质量标准及规范联合验收。

廉政风险点：

决算不实，该审计不审计

风险类别：高级

防控措施：决算聘请专家审核，该审计移交审计机关审计。

廉政风险点：

是否应缴或按规定申请减免。

风险类别：中级

防控措施：按政策规定申请减免

廉政风险点：

是否规避招标。招标信息不公开，招标文件设置不合理条件。

风险类别：高级

防控措施：项目招标应由会议确定，信息网上发布，招标文件经招标局或专家审定。

廉政风险点：

个人指定入围供应商，不按合同约定拨款。

风险类别：高级

防控措施：会议确定供货商，按合同约定进度拨款。